회   의   록

1. 개 요

| 회 의 명 | e-GPU 개발 프로젝트 월간 미팅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의날짜 | 2026. 08. 27.(목) | 회의단계 | 8월 월간회의 |  |  |
| 회의시간 | 15:00 ~ 17:00 | 장 소 | 델타엑스 회의실 |  |  |
| 참 석 자 | 한국항공우주산업㈜ | 이남수 책임 |  | 한성현 선임 |  |
|  | 델타엑스 |  |  | 김동규 |  |
|  |  | 염태환 |  | 윤동준 |  |
|  |  | 유제환 |  | Kien |  |
|  |  | 채종욱 |  |  |  |

2. 회의 안건

| 번 호 | 회의 안건 |
| --- | --- |
| 1 | 8월 월간회의 |

3. 회의 내용

- DeltaX 월간 개발현황 보고 1. 프로젝트 일정 관리 - 현재 발주 현황 검토결과 12월 조립완료 후 3월까지 기능/성능시험 일정 할당 요청 → 2월초~4월까지 시험소 일정이 확정된 사항에서 3월까지 일정을 사용하기는 어려우며, 양사가 협조하여 해결방안을 모색하기로 함 2. 소화방식 및 DC컨버터 사양 확정 - 별도의 절연유 탱크과 액침 시스템을 사용하는 보완형 액침방식 제안 - brogen사 DC컨버터 사용 가능여부 확인 → KAI와 소화방식 및 DC컨버터 사양 최종 확인 3. S/W (SCU 및 BMS) 기능정의 - 프로젝트 초기 협의된 기능에 대한 구현여부 확인완료 → 동작시퀀스 수정 제출 예정 - 요청사항 및 이슈검토 - 현재까지의 도면 및 BOM 공유 요청 - 현재까지 진행한 설계도면 및 BOM 준비하여 전달 예정 - 디버깅 포트 방식 및 겨울철 BTMS 운전 기능 정의 - S/W 디버깅 포트 RS-485 방식 추가 검토 - RS485, LAN, CAN, uart등 모든 종류의 디버깅 단자를 외부에서 접속 가능하게 구성해야 함 - 겨울철 배터리 온도관리를 위한 BTMS단독운전 방식 검토 - BMS 보드 IPC-6012 Class3 만족 여부 확인 - BMS 보드 아트웍 단계에서 해당요구사항 체크 필요 → 제작 업체에 확인 예정 - 케이블 배선(보관)방향에 따른 PCU 설계 변경안 검토 필요 - 케이블 배선(보관)을 좌우측 바구니에 보관하는 방안 확정 - PCU 뒷면으로 배선 나오는 현 방안을 좌 우측으로 바꾸는 작업 필요 - 접지단자 구현방안 검토 - 접지단자는 외부로 노출되어 있어야 하며 구현방안 공유 필요 - 겨울철 배터리 온도관리를 위한 BTMS 단독운전 기능 - 히팅기능 동작을 위해서는 고전압 필요하며, SCU에서 OBC제어 등을 통해 구현 예정 - 기능시험 리스트 정리 및 추진 계획 확인 필요 - 요구사항별 시험방법(초안) 작성 및 제출 요청 - 단위시험 가능항목 체크 필요 - 향후 일정 - 제작 완료 일정 확인 - 요구사항 구현여부 확인 (현재까지 협의되어 변경된 사항 포함 요구사항 구현 여부 확인) - 발주 현황 및 BOM 및 설계 현황 등 검토 - BMS 및 S/W 개발일정 검토 - 시험방법 정의 - 요구사항별 시험방안 정리 필요 (중복 항목 제거 등 검토) - 우선 진행 가능한 단위시험 항목 정리 필요